## ALLEGATO - B -

"Diritto allo studio: un progetto di vita".

Percorso B: "Costruzione di percorsi funzionali all'acquisizione di autonomia personale".

| CAMPO DI INDAGINE | Diritto allo studio |  |
| --- | --- | --- |
| TIPOLOGIA DELLA SCUOLA | Rete di scuole in verticale costituita da quattro scuole elementari statali (20° - 68° - 139° - 62° circolo didattico) tutte e quattro composte da due plessi, da una scuola media statale composta da due plessi (SES Via della Nocetta), da due scuole superiori statali di cui una composta da due plessi (IMS Gelasio Caetani e ITCG Viale di Villa Pamphili). La rete denominata "Rete di scuole per la qualità e l'Autonomia" detta in breve: "Rete in…forma" è composta da 5047 alunni di cui 192 portatori di Handicap, 593 docenti, 257 classi, 135 tra personale e ATA. |  |
| TITOLO DEL PROGETTO | "Diritto allo studio: un progetto di vita". Percorso B: "Costruzione di percorsi funzionali all'acquisizione di autonomia personale". |  |
| TEMPI E DURATA DEL PROGETTO | Il progetto sarà triennale. |  |
| CHI HA PROPOSTO IL PROGETTO | Il percorso progettuale è stato proposto ed elaborato dal gruppo di progetto costituito dai sette dirigenti scolastici delle scuole della rete e dai referenti dei gruppi progettuali "aggiornamento", "autovalutazione" e "diritto allo studio" della rete, coordinati dal coordinatore di rete. |  |
| DESTINATARI DEL PROGETTO | I destinatari diretti del progetto sono 960 alunni delle scuole della rete di cui 100 con ritardo mentale di grado lieve o con disturbo della sfera emozionale o bordline cognitivo. |  |
| COMPOSIZIONE DEL GRUPPO UTENTI | I gruppi saranno costituiti da ogni scuola secondo le sue proprie esigenze. Potranno essere quindi: - Gruppi classe - Classi aperte - Gruppi di livello - Gruppi d'età - Gruppi d'interesse - Altro |  |
| FINALITA' | Le finalità generali del progetto sono appresso elencate: - Favorire l'acquisizione di abilità e competenze funzionali al progetto di vita; - Favorire l'integrazione e la comunicazione dei ragazzi con problematiche nel gruppo; - Favorire l'acquisizione di autostima; - Favorire l'acquisizione di capacità trasversali nell'apprendimento. |  |
| OBIETTIVI SPECIFICI | Gli obiettivi specifici sono appresso elencati: - Fornire elementi di lettura della persona e delle sue difficoltà ed esigenze; - Fornire gli strumenti conoscitivi e l'assistenza necessaria all'inserimento del cittadino nella realtà esterna; - Fornire un curricolo mirato al progetto di vita individuale; - Indirizzare le scelte di indirizzo e professionale; - Agevolare un intervento ad hoc da parte dei docenti, degli operatori sociali, della famiglia, del mondo esterno; - Favorire il rapporto con il mondo del lavoro; - Favorire l'acquisizione di abilità specifiche e competenze riguardo l'area di potenzialità individuali. - Fare riconoscere all'utente le sue capacità ed i suoi limiti per imparare a conviverci. |  |
| ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO | Il progetto si articola in due fasi: - La prima fase è relativa al riconoscimento delle potenzialità degli alunni destinatari del progetto, al loro eventuale coinvolgimento nel lavoro, alla raccolta di informazioni sulle aspettative loro e delle famiglie. Dal confronto tra dati oggettivi ed aspettative, si proporrà un percorso mirato, anche didattico, che assume l'obiettivo di condurre l'alunno, consapevole delle possibilità di riuscita, ad impegnarsi nel raggiungimento degli obiettivi individuati. Questa fase è in parte relativa al lavoro del Consiglio di classe e del GLH operativo; esso necessita un raccordo ulteriore che consenta la raccolta di materiale da utilizzare nella didattica, la individuazione di risorse istituzionali, o private, funzionali al progetto ed agli obiettivi da esso ipotizzati, la divisione degli alunni coinvolti in fasce omogenee che possano usufruire di comuni input. - La seconda fase del progetto coinvolge il rapporto della scuola con il territorio e la ricerca di risorse adatte a completare il lavoro scolastico per offrire strumenti e metodologie, input motivazionali agli alunni ed alle loro famiglie. Il progetto prevede un monitoraggio attraverso compilazione di protocolli di osservazione. Il lavoro verrà modulato secondo una scansione quadrimestrale. |  |
| ELENCO DEI DESCRITTORI DEL PROGETTO | - comunicazione - integrazione - autostima - dinamica dialogica - progetto di vita - autonomia nelle relazioni - autonomia nel lavoro | - formazione del cittadino - collegamento scuola-lavoro - assistenza di sportello - modularizzazione del curricolo; - modulazione dei processi didattici. |
| STRUMENTI DI LAVORO O MEZZI DA UTILIZZARE | Gli strumenti di lavoro sono appresso elencati: - spazi attrezzati per le attività da svolgere sia laboratoriali che di sportello; - spazio attrezzato per la comunicazione a distanza; - videocamera e macchina fotografica; - Materiale di facile consumo; - Proiettore per lucidi e per diapositive o video proiettore; - utensili di lavoro; - servizio di bussing per il trasporto degli allievi; - macchina fotocopiatrice; - Protocolli di osservazione; - Collegamenti con docenti, GLH d'Istituto, famiglia, territorio. |  |
| OPERATORI COINVOLTI | Il numero e il tipo degli operatori varierà durante le fasi del progetto e potrà essere diverso in base al taglio che ogni istituto vorrà dargli. Ciò premesso si ipotizza il coinvolgimento degli operatori sotto elencati: - docenti interni coinvolti in attività di non docenza - operatori esterni; - GLH d'istituto; - Genitori. |  |
| METODOLOGIA | La metodologia prevede una tecnica di modularizzazione del curricolo e al suo interno una modulazione dei processi che verranno attivati tenendo conto delle effettive necessità dell'utenza coinvolta. Le azioni che saranno poste in essere seguiranno la seguente scansione temporale: 1° QUADRIMESTRE - Individuazione degli alunni e degli insegnanti disponibili ad essere coinvolti nel progetto; - Raccolta dei dati sulle aspettative e le potenzialità degli alunni; 2° QUADRIMESTRE - studio di una programmazione condivisa avente per obiettivo lo sviluppo professionale delle acquisizioni conoscitive dell'alunno e capace di raccordarsi con il territorio; - Sondaggio delle offerte del territorio - Reperimento delle risorse esterne necessarie al completamento didattico scolastico - Confronto dei risultati in rete. 3° QUADRIMESTRE - Inizio della sperimentazione didattica integrata per raccordare gli interventi della scuola con quelli del tessuto sociale (cooperative, formazione professionale, artigiani, enti locali, ASL, ecc.). - Aggiustamenti del progetto attraverso la lettura dei protocolli di osservazione. 4° QUADRIMESTRE - Modularizzazione del curricolo e modulazione dei processi didattici per consentire l'acquisizione delle competenze necessarie alla realizzazione del progetto di vita ipotizzato. - Il progetto didattico favorirà uno scambio di ore, garantendo agli alunni coinvolti il riconoscimento delle esperienze esterne, opportunamente certificate, sotto forma di crediti formativi. - Aggiustamenti del progetto attraverso la lettura dei protocolli di osservazione. - Confronto dei risultati in rete. 5° QUADRIMESTRE - Costruzione dei presupposti normativi al sostenimento degli esami finali in ogni ordine di scuola. - Creazione di attività di sportello di supporto al progetto. - Aggiustamenti del progetto attraverso la lettura dei protocolli di osservazione. 6° QUADRIMESTRE - Consolidamento e verifica del lavoro mirato all'acquisizione delle competenze necessarie al coronamento del progetto di vita ipotizzato. - Confronto dei risultati in rete. Le attività saranno affiancate da attività di osservazione, di rilevamento di dati, di consultazione, di autovalutazione del progetto in itinere, incontri tra operatori, e avranno il supporto di schede, protocolli di osservazione, indicatori di gradimento. |  |
| ASPETTI RILEVANTI DEL PROGETTO | - Costruzione di un curricolo di studi mirato al conseguimento di quelle competenze necessarie al coronamento del proprio progetto di vita e di lavoro. - Offrire all'utenza gli strumenti conoscitivi e materiali necessari a indirizzare le scelte didattiche, di indirizzo e professionali di ognuno. - Coinvolgimento di più componenti della scuola: alunni - genitori - operatori interni - operatori esterni - GLH - territorio. - Produzione di materiale pratico per la comprensione dei bisogni dell'utenza e per il superamento di difficoltà singole e di gruppo. - Realizzazione di un centro di rete per l'handicap con sviluppo di competenze in verticale che consente una indagine su tutte le fasce d'età, una continuità nell'intervento ed una più corretta interpretazione delle dinamiche di integrazione e di apprendimento per fasce d'età e per situazioni ambientali. |  |
| DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO | Per la realizzazione del progetto dovranno essere attivate le seguenti attività: - Riunione preliminare del Comitato tecnico - Composizione dei gruppi: - Sensibilizzazione degli alunni - Distribuzione di schede informative - Sensibilizzazione dei genitori - Riunione con i genitori - Scelta dei docenti convinti a farsi coinvolgere nel progetto: - Sensibilizzazione dei docenti - Riunione del Collegio dei docenti - Riunione dei Consigli di classe - Attribuzione di ruoli e responsabilità - Sensibilizzazione del GLH d'istituto - Riunione iniziale - Riunione in itinere - Riunione finale - Reperimento degli spazi - Reperimento dei materiali - Reperimento degli esperti esterni attraverso la valutazione di: - Risorse private - Risorse sul territorio - Risorse di rete - Riunione dei docenti con gli esperti esterni: - preliminare - in itinere con analisi dei protocolli di osservazione rilevati - Riunione dei docenti con il GLH d'istituto alla presenza degli esperti esterni: - iniziale - in itinere ed analisi dei protocolli di osservazione rilevati - Riunione dei docenti per lo studio delle scelte didattiche, la programmazione di un curricolo mirato e di una didattica integrata: - iniziale - in itinere con eventuale supporto dell'analisi dei protocolli di osservazione rilevati; - Riunione di docenti e di esperti per il reperimento e la produzione di materiale pratico per la comprensione dei bisogni dell'utenza: - iniziale - in itinere - Ricerca di una ditta per organizzare eventuale trasporto degli alunni in centri professionali (bussing) - Organizzazione dell'attività di sportello - studio delle attività - Scelta del materiale divulgativo - Realizzazione del materiale - Scelta del personale addetto allo sportello - Organizzazione di un calendario di sportello - Divulgazione dell'iniziativa - Attività di valutazione e autovalutazione dell'esperienza: - Studio di schede opportune. - Somministrazione quadrimestrale delle schede. - Lettura delle schede. - Rilevazione dei dati. - Veicolazione dei dati all'interno dell'istituto, in rete, nel territorio. - Organizzazione, alla fine di ogni anno, di una tavola rotonda del Comitato tecnico della rete allargato ai docenti nelle cui classi sono i ragazzi destinatari del progetto, dei genitori dei ragazzi coinvolti e degli operatori sociali. - Organizzazione delle attività necessarie alla realizzazione dei seguenti prodotti dimostrativi e/o divulgativi: - produzione di video - produzione di CD - relazione tecnica. - Organizzazione dell'archiviazione dei dati relativi all'iniziativa progettuale nel data base d'istituto - Scelta del docente esperto nel campo - Raccolta del materiale digitale e/o cartaceo - Digitalizzazione di tutto il materiale cartaceo - Inserimento nel database. |  |
| COMITATO TECNICO RESPONSABILE DEL PROGETTO | Il comitato tecnico responsabile del progetto è costituito da: - I dirigenti scolastici delle scuole della rete - I referenti dei gruppi progettuali di "diritto allo studio" della rete affiancati dai docenti di sostegno dei ragazzi coinvolti e dal Consiglio di classe dei ragazzi coinvolti. - Un gruppo ristretto operativo da definire. Esso ha il compito di seguire il percorso del progetto, analizzare i processi in itinere, suggerire eventuali correttivi e provvedere a che i dati siano archiviati nel data base della rete in modo che processi, analisi e risultati siano facilmente accessibili al personale interessato. |  |
| MODALITA' DI VERIFICA | Compilazione di protocolli di osservazione individuali e sul gruppo da parte degli esperti e del consiglio di classe. Compilazione di schede di autovalutazione. |  |
| MONITORAGGIO | Confronto verbale tra i docenti, GLH, familiari, esperti, auditors con illustrazione delle schede di osservazione e dei prodotti finali (video, fotografie, disegni ecc.). |  |
| DISSEMINAZIONE E PRODOTTI | La disseminazione sarà effettuata tramite: - produzione di video - produzione di CD - relazione tecnica - divulgazione dei risultati sul sito di rete - divulgazione dei risultati attraverso tavola rotonda di rete allargata alla ASL - invio dei risultati alla BDP - invio dei risultati all'IRRSAE LAZIO |  |